## Sobre
SOBRE ESTE GRÁFICO DE GANTT
Visualize e controle seus projetos usando este modelo de gráfico de Gantt. Para começar, insira as tarefas em que você está trabalhando na seção Descrição do Marco e insira os detalhes de cada tarefa. Os dados serão atualizados automaticamente e será fácil inserir novas tarefas ou usar a barra de rolagem para rolar pela linha do tempo.
• Use o Progresso para adicionar quanto do projeto você concluiu adicionando um número de porcentagem. • Adicione o dia de início do seu projeto na Data de Início. • Conclua os cálculos preenchendo o número de dias necessários para concluir o projeto No campo No. de Dias.

## Claro
Eventos de Viana das Taipas
Eventos de Viana das Taipas
Armando Loia
Data de Início do Projeto: | 2023-10-03 |  |  |  |  | outubro 3, 2023 | [6 empty] | outubro 10, 2023 | [6 empty] | outubro 17, 2023 | [6 empty] | outubro 24, 2023 | [7 empty] | novembro 1, 2023 | [5 empty] | novembro 7, 2023 | [6 empty] | novembro 14, 2023 | [6 empty] | novembro 21, 2023 | [9 empty] | dezembro 1, 2023 | [6 empty] | dezembro 8, 2023 | [6 empty] | dezembro 15, 2023 | [6 empty] | dezembro 22, 2023
 | time axis 2023-10-03 to 2023-12-28
Descrição | Coluna1 | Atribuído a | Progresso | Início | Dias | time axis 2023-10-03 to 2023-12-28
Definição do Sistema
Contextualização e Fundamentação |  | Eduardo | 100% | 2023-10-03 | 1
Objetivos |  | Gonçalo | 100% | 2023-10-04 | 3
Viabilidade |  | Gonçalo | 100% | 2023-10-04 | 2
Recursos e Equipa de Trabalho |  | Fábio | 100% | 2023-10-04 | 4
Plano de execução |  | Eduardo | 100% | 2023-10-04 | 5
Aprovação e Revisão |  | Miguel | 100% | 2023-10-06 | 3
Definição de Requisitos
Definição do método |  | Fábio | 100% | 2023-10-09 | 1
Levantamento dos requisitos |  | Todos | 100% | 2023-10-09 | 2
Análise dos requisitos |  | Miguel | 100% | 2023-10-09 | 3
Validação |  | Miguel | 100% | 2023-10-12 | 1
Modelagem Conceitual
Definição da abordagem de modelagem |  | Eduardo | 100% | 2023-10-16 | 8
Identificação e caracterização das entidades |  | Gonçalo | 100% | 2023-10-17 | 6
Identificação e caracterização dos relacionamentos |  | Miguel | 100% | 2023-10-17 | 4
Identificação e caracterização da associação dos atributos com as entidades e relacionamentos |  | Fábio | 100% | 2023-10-19 | 5
Apresentação e explicação do diagrama ER produzido |  | Eduardo | 100% | 2023-10-21 | 2
Modelagem Lógica
Construção e validação do modelo de dados lógico |  |  | 0% | 2023-11-09 | 4
Normalização de dados |  |  | 0% | 2023-11-09 | 2
Apresentação e explicação do modelo lógico produzido |  |  | 0% | 2023-11-13 | 1
Validação do modelo com interrogações do utilizador |  |  | 0% | 2023-11-15 | 1
Implementação Física
Tradução do esquema lógico para o sistema de gestão de bases de dados |  |  | 0% | 2023-12-01 | 4
Tradução das interrogações do utilizador |  |  | 0% | 2023-12-03 | 3
Definição e caracterização das vistas de utilização |  |  | 0% | 2023-12-03 | 2
Cálculo do espaço da base de dados |  |  | 0% | 2023-12-05 | 1
Indexação do sistema de dados |  |  | 0% | 2023-12-05 | 2
Procedimentos implementados |  |  | 0% | 2023-12-08 | 3
Conclusões e Trabalho Futuro